## 進捗トラッカー
TriviaMap staging 手動受入れテスト 進捗トラッカー
D列の dropdown で状態を更新する。FAIL のときだけ G列に証跡を記入し、I列の「詳細を開く」から個別手順を確認する。
Test ID | カテゴリ | テスト名 | 状態 | 実施日 | 実施者 | 証跡 / メモ | 再テスト | 手順
STG-PUBLIC-001 | Public | トップページ | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-PUBLIC-002 | Public | SPA direct access | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-PUBLIC-003 | Public | 記事一覧 | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-PUBLIC-004 | Public | 記事詳細 | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-PUBLIC-005 | Public | Category | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-PUBLIC-006 | Public | Keyword Search | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-PUBLIC-007 | Public | Marker | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-PUBLIC-008 | Public | Special Maps | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-PUBLIC-009 | Public | User page | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-AUTH-001 | Authentication | Signup | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-AUTH-002 | Authentication | Email Verification | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-AUTH-003 | Authentication | Login | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-AUTH-004 | Authentication | Auto Login | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-AUTH-005 | Authentication | Logout | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-AUTH-006 | Authentication | Token Refresh | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-AUTH-007 | Authentication | Password Reset | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-AUTH-008 | Authentication | Social Login | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-ARTICLE-001 | Article and reactions | Create Draft | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-ARTICLE-002 | Article and reactions | Publish | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-ARTICLE-003 | Article and reactions | Image Upload | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-ARTICLE-004 | Article and reactions | Edit | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-ARTICLE-005 | Article and reactions | Delete | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-GOOD-001 | Article and reactions | Good | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-LIKE-001 | Article and reactions | Like | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-MAP-001 | Special Map | Create | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-MAP-002 | Special Map | Marker Create | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-MAP-003 | Special Map | Marker Edit | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-MAP-004 | Special Map | Marker Delete | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-MAP-005 | Special Map | Map Edit | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-MAP-006 | Special Map | Map Delete | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-MIGRATION-001 | Migration and infrastructure | Record Counts | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-MIGRATION-002 | Migration and infrastructure | Existing IDs | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-MIGRATION-003 | Migration and infrastructure | Existing Images | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-MIGRATION-004 | Migration and infrastructure | Existing Relations | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-INFRA-001 | Migration and infrastructure | `/api/*` | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-INFRA-002 | Migration and infrastructure | Cache | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-INFRA-003 | Migration and infrastructure | CloudFront invalidation | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-UI-001 | Browser and SEO | Desktop | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-UI-002 | Browser and SEO | Mobile | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-UI-003 | Browser and SEO | Console Errors | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-SEO-001 | Browser and SEO | Metadata | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
STG-SEO-002 | Browser and SEO | Sitemap | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く

## テストケース
TriviaMap staging 手動受入れテストケース
このシートは各 STG ケースの実施用詳細。進捗更新は「進捗トラッカー」シートで行う。認証情報、Cookie、メール token は記録しない。
Test ID | カテゴリ | テスト名 / 目的 | 事前条件 | 詳細手順 | 期待結果 | PASS条件 | FAIL時の証跡
STG-PUBLIC-001 | Public | トップページ 目的: 公開トップと地図が正常に表示されること。 | Basic 認証済み、通常 browser | staging URL を開く。 | React app、地図、marker、frontend asset が表示され、HTTP エラーと致命的な Console error がない。 | 地図・marker・asset を含むトップが表示され、致命的 error がない | 失敗 asset URL、Console、画面全体
STG-PUBLIC-002 | Public | SPA direct access 目的: CloudFront の SPA fallback を確認する。 | 既存公開 article ID を控える | `/articles/<既存ID>` をアドレスバーから直接開く。記事以外の代表 route も同様に開く。 | 404/403 にならず React Router が表示され、対象データを取得できる。 | 直接 URL が 200 相当で対象記事を表示する | 開いた URL、response status、CloudFront error page
STG-PUBLIC-003 | Public | 記事一覧 目的: 記事一覧 API と UI の整合性を確認する。 | 公開記事が2ページ以上ある場合は両ページ | 一覧で pagination、next/previous、sort を操作する。 | 件数、thumbnail、title、category が正しく、ページ遷移で重複・欠落がない。 | sort/pagination の件数と表示順が安定する | query、前後ページの ID 一覧
STG-PUBLIC-004 | Public | 記事詳細 目的: 移行済み記事の表示を確認する。 | 変更しない既存記事を3件選ぶ | 既存記事を複数開く。 | URL、ID、title、description、image、author、marker、category、Good 数が migration 前の内容と一致する。 | 各 article の主要属性と画像が source 相当である | article ID、差異 field、画像 URL
STG-PUBLIC-005 | Public | Category 目的: category 絞り込みを確認する。 | 各 category と0件条件を選ぶ | 各 category ページと 0 件の category を開き、pagination を操作する。 | 対象 category の記事だけが表示され、URL とページングが正しい。 | 絞り込み・0件・pagination が正しい | category URL、表示 article ID
STG-PUBLIC-006 | Public | Keyword Search 目的: 検索互換性を確認する。 | 日本語を含む検索語を3種以上選ぶ | title、description、日本語、部分一致、0 件の keyword で検索する。 | 結果と pagination が正しく、既存 production と意図しない差異がない。 | title/description/部分一致/0件が仕様どおり | keyword、検索 URL、期待・実際の ID
STG-PUBLIC-007 | Public | Marker 目的: Land/Sea marker の地図連携を確認する。 | Land と Sea の既存 marker を選ぶ | Land と Sea の marker を選択して記事へ遷移する。 | position、記事数、category 数、click 後の navigation が正しい。 | position、count、遷移先が正しい | marker ID、座標、遷移 URL
STG-PUBLIC-008 | Public | Special Maps 目的: Special Map 公開表示を確認する。 | 既存公開 Special Map を選ぶ | list と detail を開き、marker を選択する。 | 地図、marker、marker image、description、selectable park が正しく表示される。 | map、marker、画像、park が表示される | map/marker ID、壊れた画像 URL
STG-PUBLIC-009 | Public | User page 目的: 移行済み公開 profile を確認する。 | 既存公開 user を選ぶ | 既存 user の公開ページを開く。 | nickname、icon、social icon、URL、記事など公開情報が正しい。 ## Authentication | 公開 profile と記事一覧が正しい | user ID、差異 field
STG-AUTH-001 | Authentication | Signup 目的: allowlist 内の検証用アドレスだけで登録できること。 | allowlist 内の未登録検証用アドレス | 検証用アドレスで signup し、入力不正も確認する。 | validation と成功後画面が正しい。allowlist 外はユーザーを作成せず配送しない。 | 正常登録し、allowlist 外では account/配送を作らない | 入力項目、汎用応答、Network status
STG-AUTH-002 | Authentication | Email Verification 目的: 検証メールの導線を確認する。 | STG-AUTH-001 の未検証 user | allowlist 内の新規ユーザーで verification link を開き、可能なら期限切れ link も試す。 | verified 状態へ遷移し、期限切れは安全に失敗する。 | link で verified となり、期限切れは安全に失敗する | link を除く時刻・画面・status
STG-AUTH-003 | Authentication | Login 目的: login とエラー応答を確認する。 | テスト user と誤 password | 正常 password、誤 password、存在しない user で login する。 | 正常時は redirect と login 後 UI が正しく、失敗時はアカウント情報を漏らさない。Cookie が Secure/HttpOnly で設定される。 | 正常 login、失敗時の汎用エラー、Cookie 属性が正しい | response status、Set-Cookie の属性名のみ
STG-AUTH-004 | Authentication | Auto Login 目的: session 維持を確認する。 | STG-AUTH-003 の login 状態 | login 後に reload する。 | login state と user 情報が復元され、不要なエラーがない。 | reload 後も session と表示が維持される | reload URL、失敗 request
STG-AUTH-005 | Authentication | Logout 目的: logout の失効を確認する。 | login 状態 | logout 後に protected UI/URL を開く。 | Cookie が無効化され、protected 操作はできない。 | logout 後に protected 操作が拒否される | logout 後 request status、画面
STG-AUTH-006 | Authentication | Token Refresh 目的: access token 更新を確認する。 | login 状態、可能なら expiry 再現手段 | expiry 相当の状態で操作を継続する（可能な範囲で）。 | refresh 成功時は session を維持し、失敗時は安全にログアウト相当となる。 | refresh 後も安全に継続し、失敗時は保護される | 時刻、refresh request の status（token除外）
STG-AUTH-007 | Authentication | Password Reset 目的: reset 配送と password 更新を確認する。 | allowlist 内のテスト user | allowlist 内アドレスで reset request、link、new password login を試す。 | 新 password だけで login できる。allowlist 外・存在しない account は同じ汎用成功応答で配送されない。 | new password のみで login でき、allowlist 外へ配送しない | request 時刻、画面、status。メール token は除外
STG-AUTH-008 | Authentication | Social Login 目的: X/Twitter login を確認する。 | X 側の staging callback 設定と既存 identity | provider redirect、callback、既存 identity、logout/relogin を確認する。 | `stg.triviamap.jp` の固定 callback を経由し、既存 account に紐づく。失敗時に機密情報が表示されない。 ## Article and reactions | 固定 staging callback で既存 account に戻る | provider error code、callback origin（query は伏せる）
STG-ARTICLE-001 | Article and reactions | Create Draft 目的: Create Draft | 記事作成可能なテスト user、cleanup 用 marker | テストユーザーで title、description、category、marker を指定して draft を作成する。 | validation が正しく、draft は公開一覧に出ない。 | draft が保存され公開一覧に出ない | 作成 article ID、validation message
STG-ARTICLE-002 | Article and reactions | Publish 目的: Publish | STG-ARTICLE-001 の draft | 作成した draft を publish する。 | public list、marker、category、user page に反映される。 | publish 後、全公開表示へ一貫して反映される | article ID、反映しない画面
STG-ARTICLE-003 | Article and reactions | Image Upload 目的: Image Upload | サイズ内画像とサイズ超過/非対応 file | 有効画像、サイズ超過、非対応 file を upload する。 | 有効画像は表示・編集後も維持され、無効 input は拒否される。Network tab に不要なエラーがない。 | 有効画像だけが表示・保持され、無効 file は拒否される | file の種別/サイズ、upload status、画像 URL
STG-ARTICLE-004 | Article and reactions | Edit 目的: Edit | 自分のテスト記事と別 user | テスト記事の title、description、category、marker、image を変更する。 | 更新内容と timestamp が正しく、別ユーザーは更新できない。 | owner の更新だけ反映され、別 user は拒否される | before/after、403/404 response
STG-ARTICLE-005 | Article and reactions | Delete 目的: Delete | 削除してよいテスト記事 | テスト記事を削除する。 | detail、list、marker counter、category、user page から消える。 | 削除後に全関連表示から消える | article ID、削除後の各 URL
STG-GOOD-001 | Article and reactions | Good 目的: Good | 匿名 browser profile | 匿名状態で add、再操作、remove/toggle を試す。 | count と duplicate prevention が現行仕様どおりである。 | add/remove が一貫し重複 count がない | 操作順、count の推移
STG-LIKE-001 | Article and reactions | Like 目的: Like | login user と対象記事 | login 状態で add、状態表示、remove を試す。 | user の Like 状態と表示が一致し、重複しない。 ## Special Map | add/remove が user 状態・count と一致する | 操作順、count、request status
STG-MAP-001 | Special Map | Create 目的: Create | map 作成可能なテスト user | テスト用 map を title、description、thumbnail、public/private、selectable park で作成する。 | 入力値と公開状態が正しい。 | 各入力と public/private が保存される | map ID、before/after
STG-MAP-002 | Special Map | Marker Create 目的: Marker Create | STG-MAP-001 のテスト map | lat/lng、variant、image、description、park を持つ marker を作成する。 | map 上の表示と属性が正しい。 | marker の座標・属性・画像が正しい | marker ID、座標、画像 URL
STG-MAP-003 | Special Map | Marker Edit 目的: Marker Edit | 自分のテスト marker と別 user | 作成した marker の各 field を変更する。 | 変更内容が保存・表示される。 | owner 更新のみが表示に反映される | before/after、拒否 response
STG-MAP-004 | Special Map | Marker Delete 目的: Marker Delete | 削除してよいテスト marker | テスト marker を削除する。 | map 表示から消え、他 marker は影響を受けない。 | 削除 marker のみ地図から消える | marker ID、削除後画面
STG-MAP-005 | Special Map | Map Edit 目的: Map Edit | 自分のテスト map と別 user | テスト map の情報を更新する。 | 更新内容が保存され、所有者以外は更新できない。 | owner 更新だけ保存される | before/after、拒否 response
STG-MAP-006 | Special Map | Map Delete 目的: Map Delete | 削除してよいテスト map | テスト map を削除する。 | map が表示されなくなり、関連 marker の扱いが仕様どおりである。 ## Migration and infrastructure | map と関連 marker の扱いが仕様どおり | map ID、関連 marker ID、削除後画面
STG-MIGRATION-001 | Migration and infrastructure | Record Counts 目的: Record Counts | validation report を参照可能 | [migration-validation.md](migration-validation.md) と staging 表示/API を照合する。 | User 143、Article 294、Marker 230、Like 54、Good 200、SpecialMap 33、SpecialMapMarker 700 と整合する。 | 表示/API と report の件数が矛盾しない | entity、期待/実際 count
STG-MIGRATION-002 | Migration and infrastructure | Existing IDs 目的: Existing IDs | 変更しない legacy ID を複数選ぶ | 複数データの postId、markerId、userId、specialMapId、specialMapMarkerId を確認する。 | legacy ID が維持される。 | URL/API が legacy ID を維持する | ID、期待/実際
STG-MIGRATION-003 | Migration and infrastructure | Existing Images 目的: Existing Images | 既存画像の URL を複数選ぶ | 既存記事、user icon、Special Map の画像を複数開く。 | URL と画像内容が壊れていない。 | 全画像が表示され壊れていない | resource URL、status
STG-MIGRATION-004 | Migration and infrastructure | Existing Relations 目的: Existing Relations | relation ごとに複数 sample | Article→Author/Marker、User→Articles、Like/Good→Article、SpecialMap→Markers を複数確認する。 | relation が正しい。 | 表示される relation が source と一致する | source/target ID、差異
STG-INFRA-001 | Migration and infrastructure | `/api/*` 目的: `/api/*` | DevTools Network を開く | Browser Network tab で公開・認証済み API を確認する。 | `https://stg.triviamap.jp/api/...` の same-origin 通信で、CORS error や誤 cache がない。 | `/api/*` が same-origin、CORS error/誤 cache なし | request URL/method/status/cache header
STG-INFRA-002 | Migration and infrastructure | Cache 目的: Cache | hard reload 可能な browser | hard reload を含めて frontend asset を確認する。 | 新しい HTML と hashed asset が取得され、古い index.html が残らない。 | HTML と hashed asset が現 revision になる | asset URL、cache header、画面
STG-INFRA-003 | Migration and infrastructure | CloudFront invalidation 目的: CloudFront invalidation | STG-INFRA-002 を実施 | 今回の revision で browser cache を外して表示確認する。 | 現行 frontend revision が表示される。 ## Browser and SEO | old `index.html` を取得しない | response header、表示 revision
STG-UI-001 | Browser and SEO | Desktop 目的: Desktop | desktop browser | 普段使う desktop browser で主要フローを確認する。 | layout と操作が正常である。 | 主要画面が崩れず操作できる | browser/version、viewport、画面
STG-UI-002 | Browser and SEO | Mobile 目的: Mobile | mobile viewport または実機 | mobile viewport または実機で主要画面を確認する。 | responsive layout と操作が正常である。 | responsive layout と主要操作が正常 | device/viewport、画面
STG-UI-003 | Browser and SEO | Console Errors 目的: Console Errors | 各主要フローの前に Console clear | 主要フロー中の Console を確認する。 | 新規の致命的 error がない。 | 新規の致命的 error がない | message、stack、再現手順
STG-SEO-001 | Browser and SEO | Metadata 目的: Metadata | 記事詳細 URL | 記事詳細の title、description、canonical、OGP を確認する。 | metadata が正しく、必要なら staging が noindex である。 | title/description/canonical/OGP と noindex 方針が正しい | page source または DevTools Elements
STG-SEO-002 | Browser and SEO | Sitemap 目的: Sitemap | sitemap URL が公開されている場合 | staging で利用可能な sitemap を開く。 | XML validity と URL structure が正しく、production SEO に影響しない。 ## 報告テンプレート ```text STG-PUBLIC-001: PASS STG-PUBLIC-002: FAIL URL: https://... | XML と URL structure が正しく production を参照しない | sitemap URL、validation error