## 進捗トラッカー
TriviaMap production リリース受入れテスト 進捗トラッカー
E列のdropdownで状態を更新する。P0のFAIL/BLOCKEDはrelease停止。秘密情報は証跡へ記録しない。J列から詳細手順を開く。
Release Gate |  | PASS |  | FAIL/BLOCKED |  | Remaining
Test ID | 重要度 | フェーズ | テスト名 | 状態 | 実施日時 | 実施者 | 証跡 / メモ | 再テスト | 手順
PROD-PRE-001 | P0 | リリース前 | 承認・revision固定 | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
PROD-PRE-002 | P0 | リリース前 | backup・rollback準備 | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
PROD-PRE-003 | P0 | リリース前 | production設定・secret境界 | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
PROD-PRE-004 | P0 | リリース前 | migration validation | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
PROD-CUTOVER-001 | P0 | 切替直後 | DNS・TLS・Basic認証撤去 | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
PROD-CUTOVER-002 | P0 | 切替直後 | frontend・API・image同一origin | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
PROD-CUTOVER-003 | P1 | 切替直後 | SPA・cache・invalidation | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
PROD-CUTOVER-004 | P0 | 切替直後 | API Gateway直接アクセス拒否 | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
PROD-DATA-001 | P0 | データ | 件数・legacy ID・relation | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
PROD-DATA-002 | P0 | データ | 画像・地図tile | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
PROD-AUTH-001 | P0 | 認証・メール | allowlistなしsignup・verification | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
PROD-AUTH-002 | P0 | 認証・メール | resend・password reset | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
PROD-AUTH-003 | P0 | 認証 | 既存／新規login・session・logout | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
PROD-AUTH-004 | P1 | 認証 | X OAuth production callback | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
PROD-MAIL-001 | P1 | メール | inquiry配送先 | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
PROD-SEC-001 | P0 | セキュリティ | Cookie・CSRF・Origin | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
PROD-SEC-002 | P0 | セキュリティ | draft記事の非公開性 | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
PROD-SEC-003 | P0 | セキュリティ | 非公開Special Mapの非公開性 | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
PROD-WRITE-001 | P1 | 書込み | 記事lifecycle・cleanup | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
PROD-WRITE-002 | P1 | 書込み | Special Map lifecycle・cleanup | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
PROD-WRITE-003 | P1 | 書込み | Good・Like一意性 | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
PROD-SEO-001 | P1 | 公開設定 | robots・sitemap・canonical・AdSense | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
PROD-OBS-001 | P0 | 監視 | CloudWatch・配送・5xx確認 | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
PROD-OBS-002 | P0 | 監視 | 安定監視・最終GO判定 | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く
PROD-ROLLBACK-001 | P0 | rollback | 切戻し可能性・判断記録 | 未着手 |  |  |  | 不要 | 詳細を開く

## テストケース
TriviaMap production リリース受入れテストケース
production test用データだけを変更する。P0 FAIL時は後続の書込みを停止し、release ownerへ報告する。credential・token・メールアドレス全文は記録しない。
Test ID | 重要度 | フェーズ | テスト名 / 目的 | 事前条件 | 詳細手順 | PASS条件 | 停止・rollback条件 | FAIL時の証跡
PROD-PRE-001 | P0 | リリース前 | 承認・revision固定 目的: stagingで合格したものと同一revisionだけをproductionへ出す。 | staging manual acceptance結果、CI結果、release候補commitが揃っている。 | 全STGケースの結果と既知問題を確認し、release commit/tagとproduction workflow runを記録する。release ownerからproduction実行の明示承認を得る。 | 未承認変更がなく、対象revisionと承認者が一意に記録されている。 | 後続の書込み・cutover・cleanupを停止し、release ownerが継続またはrollbackを判断する。 | 差分、未完了STGケース、承認不足を記録し、production変更を開始しない。
PROD-PRE-002 | P0 | リリース前 | backup・rollback準備 目的: cutover後に重大障害が起きてもデータと経路を戻せる状態にする。 | release revisionとproduction対象resourceを記録済み。必要なtest identityと証跡保存先を準備済み。 | migration source snapshot、DynamoDB PITR/backup、S3 versioningまたはコピー、旧frontend/API/DNS情報、rollback手順、担当者を確認する。実際の切戻しは行わない。 | 復旧元、切戻し対象、権限、所要時間、実行責任者が確認できる。 | 後続の書込み・cutover・cleanupを停止し、release ownerが継続またはrollbackを判断する。 | 欠けているbackupまたは権限を記録し、cutoverを停止する。
PROD-PRE-003 | P0 | リリース前 | production設定・secret境界 目的: staging設定やcredentialがproductionへ混入していないことを確認する。 | release revisionとproduction対象resourceを記録済み。必要なtest identityと証跡保存先を準備済み。 | site/API origin、mail secret、X callback、JWT/signing key、S3 bucket、table、noindex、Basic認証、AdSense設定を秘密値を表示せず照合する。 | production専用resourceを参照し、staging URL、staging allowlist、Basic認証、noindexがproduction build/runtimeに存在しない。 | 後続の書込み・cutover・cleanupを停止し、release ownerが継続またはrollbackを判断する。 | resource名と設定キーだけを記録し、secret値は記録しない。
PROD-PRE-004 | P0 | リリース前 | migration validation 目的: cutover対象データがsource snapshotと一致することを確認する。 | release revisionとproduction対象resourceを記録済み。必要なtest identityと証跡保存先を準備済み。 | count、legacy ID、relation、Twitter identity、画像key/checksum、resume/idempotencyのvalidation reportを確認する。 | 許容差0の項目が一致し、例外がある場合はrelease ownerの承認と影響範囲が記録されている。 | 後続の書込み・cutover・cleanupを停止し、release ownerが継続またはrollbackを判断する。 | entity、期待件数、実件数、sample IDを記録してcutoverを停止する。
PROD-CUTOVER-001 | P0 | 切替直後 | DNS・TLS・Basic認証撤去 目的: production domainが新distributionを公開状態で安全に提供することを確認する。 | release revisionとproduction対象resourceを記録済み。必要なtest identityと証跡保存先を準備済み。 | `https://triviamap.jp` と代表的なhostを通常browser/curlで開き、DNS、certificate、HTTP→HTTPS、Basic認証promptの有無を確認する。 | 正しいcertificateで200相当になり、Basic認証やstaging hostへのredirectがない。 | 後続の書込み・cutover・cleanupを停止し、release ownerが継続またはrollbackを判断する。 | resolved target、certificate subject/expiry、status、redirect chainを記録する。
PROD-CUTOVER-002 | P0 | 切替直後 | frontend・API・image同一origin 目的: productionの主要origin routingが正しいことを確認する。 | release revisionとproduction対象resourceを記録済み。必要なtest identityと証跡保存先を準備済み。 | homepage、`/api/health`、公開記事API、実在する`/images/*`を開き、Networkのhost、status、content-typeを確認する。 | production同一originでfrontend/API/imageが成功し、localhost・staging・旧APIへのrequestがない。 | 後続の書込み・cutover・cleanupを停止し、release ownerが継続またはrollbackを判断する。 | request URL、status、content-type、CloudFront headerを記録する。
PROD-CUTOVER-003 | P1 | 切替直後 | SPA・cache・invalidation 目的: 新revisionが直接URLとreloadで一貫して配信されることを確認する。 | release revisionとproduction対象resourceを記録済み。必要なtest identityと証跡保存先を準備済み。 | 記事、Special Map、loginなどの直接URLを開き、hard reloadと通常reloadを行う。HTMLとhashed assetのcache header、revisionを確認する。 | SPA routeが表示され、旧index/assetとの混在やAPI/imageのindex.html化がない。 | FAILを記録し、影響範囲を確認する。 | URL、cache header、asset hash、response body種別を記録する。
PROD-CUTOVER-004 | P0 | 切替直後 | API Gateway直接アクセス拒否 目的: CloudFrontを経由しないAPI利用を拒否する。 | release revisionとproduction対象resourceを記録済み。必要なtest identityと証跡保存先を準備済み。 | production API Gateway URLのhealthと代表routeへ、CloudFront専用headerなしでアクセスする。 | 404相当で拒否され、CloudFront経由の同じAPIは成功する。 | 後続の書込み・cutover・cleanupを停止し、release ownerが継続またはrollbackを判断する。 | direct URLのhost、method、statusのみを記録する。専用header値は記録しない。
PROD-DATA-001 | P0 | データ | 件数・legacy ID・relation 目的: migration後の主要データをproduction UI/APIで抜き取り確認する。 | release revisionとproduction対象resourceを記録済み。必要なtest identityと証跡保存先を準備済み。 | Users、Articles、Markers、Likes、Goods、Special Mapsをvalidation reportと比較し、変更しないlegacy IDを複数開く。 | 件数とIDが一致し、author、marker、category、Like/Good、map-marker relationが正しい。 | 後続の書込み・cutover・cleanupを停止し、release ownerが継続またはrollbackを判断する。 | entity、ID、期待値、実値を記録し、既存データは変更しない。
PROD-DATA-002 | P0 | データ | 画像・地図tile 目的: 移行画像とmap tileが画像として配信されることを確認する。 | release revisionとproduction対象resourceを記録済み。必要なtest identityと証跡保存先を準備済み。 | user icon、article image、Special Map thumbnail/marker imageを複数表示し、Land/Seaを全zoomで移動する。 | 実在画像/tileが`200 image/*`で、欠落・HTML代替・大量の403/404がない。 | 後続の書込み・cutover・cleanupを停止し、release ownerが継続またはrollbackを判断する。 | 固定resource URL、status、content-type、画面位置を記録する。
PROD-AUTH-001 | P0 | 認証・メール | allowlistなしsignup・verification 目的: productionでstaging allowlistが適用されず、担当者管理下の新規アドレスへ認証メールが届くことを確認する。 | staging allowlistに含まれない、未登録の実在テストアドレスを最低1件用意する。可能なら異なるmail providerを2件使う。 | signupし、受信時刻、送信元、件名、production linkを確認してverificationを完了する。 | allowlist由来の拒否がなくaccountが作成され、メールが適切な時間内に届き、linkがproduction originを指して認証できる。 | 後続の書込み・cutover・cleanupを停止し、release ownerが継続またはrollbackを判断する。 | provider、request/受信時刻、status、画面を記録する。アドレス全文とtokenは記録しない。
PROD-AUTH-002 | P0 | 認証・メール | resend・password reset 目的: productionの認証メール再送とpassword resetを確認する。 | release revisionとproduction対象resourceを記録済み。必要なtest identityと証跡保存先を準備済み。 | 管理下アドレスでresendとresetを実行し、新passwordでloginする。未登録アドレスへの応答がaccount有無を漏らさないことも確認する。 | production linkが届き、tokenが一度だけ有効で、汎用応答によりaccount enumerationができない。 | 後続の書込み・cutover・cleanupを停止し、release ownerが継続またはrollbackを判断する。 | 操作時刻、provider、status、汎用応答との差異を記録する。
PROD-AUTH-003 | P0 | 認証 | 既存／新規login・session・logout 目的: migration済みaccountと新規accountの双方で認証sessionを確認する。 | release revisionとproduction対象resourceを記録済み。必要なtest identityと証跡保存先を準備済み。 | 既存accountとPROD-AUTH-001のaccountでlogin、reload、protected操作、logout、logout後の再操作を行う。 | 正常login、session維持、refresh、logout後拒否が成立し、CookieにSecure/HttpOnly/SameSiteが付く。 | 後続の書込み・cutover・cleanupを停止し、release ownerが継続またはrollbackを判断する。 | account種別、時刻、status、Cookie属性名のみを記録する。
PROD-AUTH-004 | P1 | 認証 | X OAuth production callback 目的: X OAuthがproduction callbackと既存identityを使用することを確認する。 | release revisionとproduction対象resourceを記録済み。必要なtest identityと証跡保存先を準備済み。 | productionからX loginし、provider redirect、callback origin、既存account linkage、logout/reloginを確認する。 | callbackがproduction固定で、既存identityが重複accountを作らず、失敗時にcredentialを表示しない。 | FAILを記録し、影響範囲を確認する。 | provider error code、callback origin、画面を記録し、query/tokenは伏せる。
PROD-MAIL-001 | P1 | メール | inquiry配送先 目的: inquiryがproduction管理者宛だけに届くことを確認する。 | release revisionとproduction対象resourceを記録済み。必要なtest identityと証跡保存先を準備済み。 | `[PROD TEST]` と明記した問い合わせを1件送信し、事前調整したproduction受信担当者が受信を確認する。 | production recipientへ1通だけ届き、staging recipientや入力者以外へ誤配送されない。 | FAILを記録し、影響範囲を確認する。 | request/受信時刻、重複数、配送statusを記録する。recipient全文は記録しない。
PROD-SEC-001 | P0 | セキュリティ | Cookie・CSRF・Origin 目的: productionのcookie認証mutationをcross-origin操作から保護する。 | release revisionとproduction対象resourceを記録済み。必要なtest identityと証跡保存先を準備済み。 | 正常originの更新が成功することを確認し、CSRF headerなし、不一致token、不正Originの代表mutationが拒否されることを確認する。 | 正常操作だけが成功し、不正操作は401/403相当でデータを変更しない。 | 後続の書込み・cutover・cleanupを停止し、release ownerが継続またはrollbackを判断する。 | method、path、Origin、statusを記録し、Cookie/token値は記録しない。
PROD-SEC-002 | P0 | セキュリティ | draft記事の非公開性 目的: draft記事がURLやAPIを知る非所有者へ漏れないことを確認する。 | release revisionとproduction対象resourceを記録済み。必要なtest identityと証跡保存先を準備済み。 | production test accountでdraftを作り、未ログイン・別test userから詳細URL/APIへアクセスする。公開一覧、marker、category、user page、sitemapも確認する。 | 非所有者は404相当で内容を取得できず、ownerだけが管理できる。 | 後続の書込み・cutover・cleanupを停止し、release ownerが継続またはrollbackを判断する。 | test article ID、ユーザー状態、URL、status、漏洩fieldを記録する。
PROD-SEC-003 | P0 | セキュリティ | 非公開Special Mapの非公開性 目的: 非公開mapと配下marker・画像情報が非所有者へ漏れないことを確認する。 | release revisionとproduction対象resourceを記録済み。必要なtest identityと証跡保存先を準備済み。 | marker/画像付き非公開test mapを作り、未ログイン・別test userから詳細、marker API、編集URL、公開一覧、sitemapを確認する。 | 非所有者は404相当でmap/marker内容を取得できず、ownerだけが管理できる。 | 後続の書込み・cutover・cleanupを停止し、release ownerが継続またはrollbackを判断する。 | test map/marker ID、ユーザー状態、URL、status、漏洩fieldを記録する。
PROD-WRITE-001 | P1 | 書込み | 記事lifecycle・cleanup 目的: productionの代表的な記事write pathを最小回数で確認する。 | release revisionとproduction対象resourceを記録済み。必要なtest identityと証跡保存先を準備済み。 | test記事をdraft作成、画像追加、編集、publishし、一覧・marker・categoryへ反映後に削除する。 | lifecycleが一貫し、削除後に関連表示とtest画像が仕様どおりcleanupされる。 | FAILを記録し、影響範囲を確認する。 | test ID、各操作status、残存箇所を記録する。
PROD-WRITE-002 | P1 | 書込み | Special Map lifecycle・cleanup 目的: productionのSpecial Mapとmarkerのwrite pathを確認する。 | release revisionとproduction対象resourceを記録済み。必要なtest identityと証跡保存先を準備済み。 | 非公開test mapを作成し、marker/画像追加、編集、公開、非公開、marker削除、map削除を行う。 | owner操作と公開状態が一貫し、最後にtest mapと関連markerが残らない。 | FAILを記録し、影響範囲を確認する。 | test map/marker ID、操作status、残存resourceを記録する。
PROD-WRITE-003 | P1 | 書込み | Good・Like一意性 目的: productionでreactionの追加・解除と重複防止を確認する。 | release revisionとproduction対象resourceを記録済み。必要なtest identityと証跡保存先を準備済み。 | test記事に匿名Goodとlogin Likeを追加・再操作・解除し、countと状態を確認する。 | 重複record/countが作られず、最終状態が操作と一致する。 | FAILを記録し、影響範囲を確認する。 | test article ID、操作順、count推移、statusを記録する。
PROD-SEO-001 | P1 | 公開設定 | robots・sitemap・canonical・AdSense 目的: stagingでは確認できないproduction公開設定を確認する。 | release revisionとproduction対象resourceを記録済み。必要なtest identityと証跡保存先を準備済み。 | robots、sitemap、記事metadata、canonical、OGP、noindexの不在、AdSense script/client設定を確認する。 | production URLだけを参照し、index可能な方針と正しいAdSense設定になっている。Consoleに広告設定由来の致命的errorがない。 | FAILを記録し、影響範囲を確認する。 | URL、meta名、期待値、実値、Console messageを記録する。広告credentialは記録しない。
PROD-OBS-001 | P0 | 監視 | CloudWatch・配送・5xx確認 目的: smoke test中のserver-side障害と意図しないメール配送を検出する。 | release revisionとproduction対象resourceを記録済み。必要なtest identityと証跡保存先を準備済み。 | deploy時刻以降のLambda/API/CloudFront 4xx・5xx、throttle、duration、mail failure/suppression、認証失敗metricとlogを確認する。 | 説明できない5xx、急増した4xx、throttle、機密情報log、誤配送がない。 | 後続の書込み・cutover・cleanupを停止し、release ownerが継続またはrollbackを判断する。 | 時刻範囲、metric、request ID、匿名化したlog抜粋を記録する。
PROD-OBS-002 | P0 | 監視 | 安定監視・最終GO判定 目的: cutover直後だけでなく、定めた監視期間で安定していることを確認する。 | release revisionとproduction対象resourceを記録済み。必要なtest identityと証跡保存先を準備済み。 | release ownerが定めた監視期間後にerror rate、latency、主要画面、メール、未cleanup test data、P0/P1結果を再確認する。 | 全P0がPASS、未承認P1 FAILがなく、重大alertとtest data残存がない状態でGOが記録される。 | 後続の書込み・cutover・cleanupを停止し、release ownerが継続またはrollbackを判断する。 | 未解決ケース、metric、影響、owner判断、次回判定時刻を記録する。
PROD-ROLLBACK-001 | P0 | rollback | 切戻し可能性・判断記録 目的: rollbackが必要になった場合に、production dataを壊さず実行できることを確認する。 | release revisionとproduction対象resourceを記録済み。必要なtest identityと証跡保存先を準備済み。 | rollback trigger、DNS/CloudFront/API/frontendの切戻し順、migration後writeの扱い、担当者、確認コマンドを読み合わせる。rollbackが不要なら実行しない。 | 手順と権限が揃い、rollbackを実行した／しない理由と判断者が記録される。 | 後続の書込み・cutover・cleanupを停止し、release ownerが継続またはrollbackを判断する。 | 不足手順、権限、復旧不能なwrite、判断保留理由を記録し、legacy cleanupを開始しない。